Приложение №1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 27.02.2019. №02-03/100-1

Приложение №1 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

от 29.01.2018г. №02-03/47

С изменениями от 16.10.2018 Постановление № 02-03/363

С изменениями от 20.12.2018 Постановление № 02-03/449

С изменениями от 27.02.2019 Постановление № 02-03/100-1

Муниципальная программа

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» |
| Администратор программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Разработчик программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Отвественный исполнитель программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ |
| Основные цели программы | Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. |
| Основные задачи программы | Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности. Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога. Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; |
| Целевые показатели | Показатели: количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет). |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018 - 2019 годов |
| Перечень основных мероприятий программы | Мепрориятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 1. Организация и проведение интеративных лекций по профилактике проявлений терроризма, разъяснению его сущности, общественной опасности, формирование у граждан неприятия идеологии терроризма 2. Тематические экскурсии в Русский музей. Посещение Центра мультимедиа Русского музея 3. Тематические экскурсии в Михайловский дворец Информационно-пропагандисткие мероприятияпо разъяснению сущности терроризма, экстремизма и их общественной опасности 4. Размещение информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность на информационных стендах муниципального образования 5. Публикация статей, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, в газете муниципального образования «Владимирский округ» 6. Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования владимирскийокруг.рф баннеров, плакатов, посвященных Дню толерантности 7. Размещение материалов профилактической направленности, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, социальной рекламы, направленной на профилактику проявлений терроризма и экстемизма, на официальном сайте муниципального образования владимирскийокруг.рф 8. Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике экстремизма и терроризма: «Терроризм и закон», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Санкт-Петербург объединяет людей», «Толерантность», «Петербург. Толерантность. Общество», буклеты «Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Петербург объединяет людей». Взаимодействие с органами исполнительной власти в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 9. Участие в заседаниях антитеррористической комисии администрации Центрального района 10. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, по противодействию идеологии терроризма в администрацию Центрального района |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Общий объем финансирования составляет 280,000 тысяч рублей, в том числе: -за счет бюджета МО МО Владимирский округ 280,000 тысяч рублей, в том числе: на 2018 год 180,000 тысяч рублей, на 2019 год 100,000 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Профилактика пресечения преступлений, направленных на терроризм и экстремизм среди населения округа; Привлечение жителей муниципального образования к участию в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма; Создание обстановки неприятия проявлений религиозного и национального экстремизма. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осудществляет Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Проблема агрессивного и экстремистского поведения граждан становится все более актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстремистского поведения формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста экстремистского поведения исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий (неопределенный) социальный статус.

Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе.

2. Цели и задачи программы

Основные цели программы:

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций.

Основные задачи программы

Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма;

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

3. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы 2018-2019 г.г.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Кол-во участников мероприятия (чел.) | Источник финасирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на весь период реализации программы | в т.ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |
|  | Мепрориятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение интеративных лекций по профилактике проявлений терроризма, разъяснению его сущности, общественной опасности, формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2018г.-280 2019г.-160 | Бюджет муниципального образования | 2018 (март-ноябрь) 2019 (март-ноябрь) | 240,000 | 140,000 | 100,000 | Общий отдел Местной Администрации |
| 2 | Тематические экскурсии в Михайловский дворец (жители округа) | 2018г.-125 | Бюджет муниципального образования | 2018 (сентябрь-ноябрь) | 40,000 | 40,000 | - | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Информационно-пропагандисткие мероприятияпо разъяснению сущности терроризма, экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Размещение информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность на информационных стендах муниципального образования | - | - | актуализация 1 раз в квартал в течение 2018-2019 | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 4. | Публикация статей, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, в газете муниципального образования «Владимирский округ» | 10000 экз. | - | 1-раз в квартал в течение 2018-2019 гг. | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 5. | Размещение материалов профилактической направленности, разъясняющих сущность терроризма и его общественную опасность, социальной рекламы, направленной на профилактику проявлений терроризма и экстемизма, на официальном сайте муниципального образования владимирскийокруг.рф | 20000 человек (за год) | - | актуализация 1 раз в квартал в течение 2018-2019 | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 6. | Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования владимирскийокруг.рф баннеров, плакатов, посвященных Дню толерантности. | 20000 человек (за год) |  | 16.11.2018; 16.11.2019 | - | - | - | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
| 7. | Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике экстремизма и терроризма: «Терроризм и закон», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Санкт-Петербург объединяет людей», «Толерантность», «Петербург. Толерантность. Общество», буклеты «Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Петербург объединяет людей». | 1000 экз. | - | В течение 2018-2019 |  | - |  | Общий, организационный отдел Местной Администрации |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в заседаниях антитеррористической комисии администрации Центрального района | - | - | В течение 2018-2019 по графику заседаний комиссии | - | - | - | Представители МО МО Владимирский округ |
| 9 | Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, по противодействию идеологии терроризма в администрацию Центрального района | - | - | В течение 2018-2019 |  |  |  | Общий отдел Местной Администрации |
|  | Итого на реализацию программных мероприятий |  |  |  | 280,000 | 180,000 | 100,000 |  |

5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» и их значениях

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчётному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
| Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. | Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет).* | % | 45 | 46 |  |

*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 280,000 тысяч рублей.

В том числе

на 2018 год 180,000 тысяч рублей,

на 2019 год 100,000 тысяч рублей.

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит:

Сформировать интерес и уважение у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.

Сформировать у граждан неприятие идеологии терроризма и экстремизма.

Осуществить профилактику преступлений, направленных на терроризм и экстремизм среди населения округа;

Риски реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования.